中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会

工作方案

为充分发挥连云港在“丝绸之路经济带”、“新海上丝绸之路”建设中的双向开放窗口和海陆枢纽作用，提升连云港为上合组织成员国提供物流、仓储服务的能力，推动“丝绸之路经济带”东方桥头堡建设，经中国国际贸易促进委员会批准，中国国际商会于2014年10月21日—23日在连云港市主办首届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会（以下简称连博会）。

一、概况

（一）名称：中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会

China（Lianyungang）Silk Road Int’l Logistics Expo

（二）主题及目标定位

主    题: 抢抓丝绸之路新机遇 搭建物流合作大平台

目标定位: 围绕构建通畅的丝绸之路国际物流大通道主题，发挥连云港海陆交通枢纽和仓储物流服务优势，重点展示城市物流、陆桥运输与第三方物流服务、物流设备与技术、港口功能与航运服务，搭建亚欧海陆联运、东中西区域合作交流平台，逐步将连博会打造成服务丝绸之路国际物流大通道建设的国际性专业品牌展会。

（三）时间和地点

时间：2014年10月21日—23日

地点：连云港工业展览中心

二、内容

连博会主要由展览展示、主题活动和系列活动三部分组成。

（一）展览展示

展览展示活动设五个展区，共3万平方米。

1.港口与航运服务展区

主要内容：集中展示海上丝绸之路，联接太平洋—波罗的海海上通道的亚欧国家、大陆桥沿线港口建设以及航运服务，通过宣传片、ppt、图片、沙盘等多种形式进行展示，搭建港口功能及航运服务功能的展示交流平台。

2.物流企业展区

主要内容：集中展示丝绸之路经济带和海上丝绸之路区域内国家和地区的第三方物流、冷链物流、保税物流、港口物流，公路运输、铁路运输、海运、医药物流、汽车物流、电子商务物流、物流地产商，物流园区基地、快递服务等物流企业；以及外贸代理、报关报检、金融租赁、货运代理、保险与担保、保安与检验、物流媒体、教育与培训机构、人力资源机构等物流服务企业，通过洽谈对接形式，为陆桥物流服务企业和生产商、贸易商搭建交流合作平台。

3.物流设备与技术展区

主要内容：集中展示最新的港口设备和技术、物流设备和技术，突出展示低碳环保、节能安全的新产品、新设备、新技术，为物流设备制造商、技术服务商和物流企业搭建交流合作平台。

设备展示：港口设备、物流设备、货架存取设备、手动搬运车货架系统、装卸机械设备、起重机升降设备、组合升降设备、轨道交通设备、仓储包装设备、称重设备与测量设备、保管设备、冷藏车、保温车、冷藏箱、车用冷藏机组等。

技术展示：港口技术、仓储技术、集装箱多式联运技术、物流数据处理技术、机械物流搬运技术、内部物流计算机管理系统、识别技术、自动识别系统、内部物流传感器、物流应用软件与解决方案等。

4.城市物流展区

主要内容：集中展示中国物流城市联盟以及丝绸之路沿线城市物流发展成就，分享城市经济成功转型经验，搭建城市与城市之间的区域交流合作平台。

5.东方桥头堡展区

主要内容：集中展示国家东中西区域合作示范区、保税物流中心、连云港保税库、出口加工区、连云港区域性国际商务中心、连云港大型生产企业、贸易企业，宣传连云港海陆交通枢纽和仓储物流服务优势，推动陆桥沿线地区和国家间的产业合作。

（二）主题活动

1.中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会开幕式

时间：10月21日 9:00-9:40

内容：（1）主办方及主办地领导致辞、重要嘉宾致辞；

（2）启动开幕式。

参加人：全体代表、参展商及观众代表。

规模：800—1000人

2.2014物流全球论坛

2.1  主题论坛

时间：10月21日 9:40-11:20

主题：丝绸之路物流发展新机遇

内容：围绕“抢抓丝绸之路新机遇，搭建物流合作大平台”主题，邀请国家各相关部委领导、国际社团组织领导、全球著名专家学者及新亚欧大陆桥沿线国家和地区的交通运输部门、港口管理部门、驻华机构、港口物流企业等负责人参加，全面阐述国家物流发展政策，深度解析物流行业发展趋势，并结合丝绸之路经济带战略的实施，对区域经济合作概念下的物流发展和面临的机遇发表观点和意见，探讨物流行业和物流企业在把握时局、应对挑战、采取的有效措施和促进企业健康稳步发展方面的经验和智慧。

演讲人：国家有关部委领导及其代表，国际社团组织领导、全球著名专家学者等。

规模：800—1000人

2.2  企业领袖论坛

时间： 14:00-17:30

主题：全球趋势下的调整与转型

内容：全球企业领袖、物流精英高端论坛，被誉为“物流业的达沃斯”。论坛立足国际视野、战略高度，以中国现阶段区域合作、城市物流、电子商务等大发展为背景，探讨物流行业和物流企业在把握时局、应对挑战、采取的有效措施、促进企业健康稳步发展方面的经验和智慧。

规模：500人

（三）系列活动

3.2014中国城市物流大会

3.1  市长论坛暨2014中国物流城市联盟年会

时间：10月22日 9:00-12:00

主题：深化改革与物流特色化发展

内容：邀请城市主管市长，就落实中央深化经济体制改革形势下，在城市物流发展方面的举措和推动作用进行阐述，分享模式，交流经验。

演讲人：各相关城市物流主管市长，著名物流专家、学者。

规模：300人

3.2  城市物流模式创新研讨会

时间：10月22日 14:00-16:00

内容：邀请物流发展有特色、模式有创新、经济成功转型的城市，做经验与案例分享，同时邀请与会城市代表和专家进行点评。

演讲人：城市物流主管部门领导、物流专家、企业家等。

规模：300人

3.3中国物流万里行城市物流对策分析报告会暨对接交流会

时间：10月22日 16:00-18:00

内容：宣读《中国物流万里行城市调研报告》。发布中国物流万里行走访城市物流发展专家意见和建议（专家报告）；城市发布招商引资及合作项目；特邀企业、投融资机构与城市进行对接交流；特邀城市现场办公，为企业入驻城市排忧解难。

规模：300人

4.国际港航合作发展论坛

时间：10月22日9:00-11:30

主题：强化国际港航合作发展

内容：邀请世界知名港口、连云港的友好港、参展港口及航运企业参会，围绕共建欧亚陆海联运枢纽，服务丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，建立港航合作与发展机制。

规模：100人

5.中国（连云港）国际投资贸易合作论坛

5.1  国际贸易便利化论坛

时间：10月21日14:00-16:30

主题：搭建国际投资贸易合作平台，促进国际贸易便利化融合

内容：邀请国家相关部委代表，企业代表，电子口岸、银行、相关物流等第三方服务企业代表，贸促分支会代表参会，国家相关部委解读口岸物流、海关通关、进出口商检等贸易便利化新举措，探讨利用跨境电子商务、现代物流技术、商事法律服务促进贸易便利化，助推国际贸易的发展。

规模：100人

5.2  江浙地区贸促机构连云港会议

时间：10月22日 9:00-11:30

主题：搭建贸促交流平台，共享投资贸易资源

内容：组织江浙两省贸促分支会带企业参加第15届江浙两省贸促机构联席会，同时邀请“一带一路”主要节点城市贸促机构参会，共同探讨交流在投资贸易促进等方面的合作方式方法，促进贸促机构共赢发展。

规模：80人

6.第五届中国物流投融资大会

6.1  2014中国物流投融资论坛

时间：10月23日9:00-12:00

主题：物流金融助力中小企业腾飞

内容：邀请政府有关领导；银行金融、投融资机构代表，行业专家和企业领导，共同研讨银行金融机构对中小物流企业扶持方式和双赢策略。

规模：300人

6.2  物流金融与服务产品推广会及招商引资项目推介会

时间：10月23日14:00-16:00

规模：200人

6.3  投融资及合作项目签约仪式

时间：10月23日16:00-16:30

规模：200人

7.第五届中国物流科技大会

7.1  信息技术应用与物流信息化高层论坛

时间：10月22日9:00-12:00

主题：移动互联技术下的物流革命

内容：物联网技术应用与发展分析GPRS、GIS、EDI、条形码、RFID、RF、供应链管理ERP等技术应用及发展解析、信息技术如何提升物流效率、企业如何通过科技实现模式及服务创新、科技引领下现代物流的未来发展及走向。

规模：150人

7.2  物流智能化发展新趋势研讨会

时间：10月22日9:00-12:00

主题：科技引领下的物流模式创新

内容：对典型案例进行分析研讨，从商业模式、新装备、新技术等方面解析科技对物流业的影响。

规模：150人

8.第十一届“全国重点批发市场总裁联席会”暨“商品交易市场物流发展论坛”

时间：10月21日15:00-17:00

主题：深入推进贸易物流合作与发展

内容：围绕商贸物流、供应链管理、电子商务、农产品冷链、物流园区等中心议题进行深入务实交流研讨，同时发布年度“推进流通现代化重点批发市场”、“中国生产资料（商贸）流通创新型企业”、“推进流通现代化杰出企业家”、“中国商品交易市场电商采购基地”等名单举行颁牌活动。

规模：200人

9.2014中国农产品冷链物流论坛

时间：10月22日14:00-17:30

主题：冷链运输与城市配送

内容：我国农产品通过冷链流通的比例偏低，面对冷鲜电商日益发展的需求，冷链物流基础设施能力不足、技术滞后、第三方冷链物流企业发展滞后、法律法规体系和标准体系不健全等问题与城市配送的矛盾日益突出。论坛将邀请政府领导、专家、企业代表，冷链运输与城市配送问题进行面对面探讨。

规模：150人

10.物流业与制造业联动发展大会暨CLO论坛

时间：10月22日9:00-12:00

主题：运输资源整合与供应链效率

内容：重点对能源化工领域的物流业和制造业联动发展问题进行探讨，邀请制造业企业CLO、物流企业高管以及专家、学者发表主题演讲和参与互动，对制造业企业的物流资源整合的作用、方法以及提高供应链效率技术手段等进行研讨和经验分享。

规模：200人

11.首届跨境电商物流峰会

时间：10月22日9:00-12:00

主题：跨境电子商务物流模式分享

内容：依托电子口岸，开展跨境电子商务服务是近两年城市物流发展的热点。本峰会将邀请跨境电商物流以及上下游企业领导、城市主管部门领导以及专家，共同研讨、会商跨境电子商务物流发展大计。

规模：100人

12.中国物流园区发展论坛暨园区50强颁奖

时间：10月23日14:00-17:30

规模：150人

13.中华物流大讲堂专题讲座

时间:10月20日14:00-16:00

内容：开展指导、讲座、培训、研讨交流等活动，助力中国物流业健康快速发展。讲师由参与国家物流政策制定和规划编制的著名专家，从事物流发展新模式、新技术研究的学者，物流龙头企业高管及物流先进城市主管领导组成。

规模：200人

14.首届中国物流装备职业技能大赛

总决赛时间：2014年10月22日-23日

内容：中国物流装备职业技能竞赛是第十一届中国国际物流节的核心活动之一。大赛依托中国国际物流节庞大的地方政府采购资源、物流综合服务商、物流仓储企业、交通运输企业等合作资源，集专业性、权威性、娱乐性于一体，是物流技术人才选拔的重要平台，更是物流装备技术企业“新技术”“新设备”的绝佳展示平台。

15.物流职业岗位规范与标准研讨会暨最佳雇主奖颁奖

时间：2014年10月23日15:00-17:30

规模：100人

16.2014中国物流业大奖颁奖活动

时间：2014年10月22日18:30-20:30

规模：500人

三、组织形式

（一）主办单位：中国国际商会

（二）指导单位：中国贸促会、江苏省人民政府

（三）支持单位：

国家发展与改革委员会、交通运输部、海关总署、国家铁路局、中国民用航空局、解放军总后军交部

国家商务部贸发局、香港贸发局，中国物流与采购联合会、中国港口协会、中国货代协会

立陶宛国家交通部、韩国贸易振兴公社、意大利热那亚市政府

（四）承办单位：

中国贸促会经济信息部、贸易推广交流中心、中国国际物流节组委会、中国外运长航集团，江苏省商务厅、外办、贸促会，连云港市人民政府

（五）协办单位:

江苏省发改委、经信委、财政厅、交通运输厅、海洋与渔业局、口岸办，南京海关、江苏检验检疫局、省货代协会

中国物流城市联盟、中国物流投融资联盟、中国城市物流研究中心

（六）领导机构：设立连博会组织委员会（以下简称组委会）为连博会的决策机构，统一组织领导连博会的有关筹备及举办工作，定期召开会议研究协调连博会筹备期间重要事项、重大问题。

主      任：张  伟  中国贸促会副会长

杨省世  中共连云港市委书记

王德荣  中国交通运输协会常务副会长

副 主  任：	赵晓江  连云港市人民政府市长

董建军  中国外运长航集团副总裁

赵晓笛  中国贸促会经济信息部部长

杨晓东  中国贸促会贸易推广交流中心主任

马明龙  江苏省商务厅厅长

费少云  江苏省政府外事办公室主任

马海宁  江苏省贸促会常务副会长

吴以桥  连云港市委常委、市政府党组成员、港口管理局局长

成员单位：各承办单位、江苏省发改委、经信委、财政厅、交通运输厅、海洋与渔业局、口岸办，南京海关、江苏检验检疫局。

（七）执行机构：在连云港市设立连博会执行委员会（以下简称执委会），为连博会的执行机构，在组委会的领导下，定期召开工作会议研究协调连博会重大事宜，负责连博会的具体运作。成员名单如下：

主      任：赵晓江   连云港市人民政府市长

常务副主任：吴以桥   连云港市委常委、市政府党组成员、

港口管理局局长

倪  玮   中国交通运输协会副秘书长

副  主  任： 石海波   国家东中西区域合作示范区党工委

书记、管委会主任

贾  槐   中国贸促会经济信息部副部长

郭英会   中国贸促会贸易推广交流中心副主任

杨  潇   中国国际物流节组委会常务副秘书长

朱益民   江苏省商务厅副厅长

黄锡强   江苏省政府外事办公室副主任

黄  政   江苏省贸促会副会长

桂迎宝   连云港市人民政府副秘书长、口岸委主任、港口管理局副局长

白力群   连云港港口集团董事长

王章永   中外运陆桥运输有限公司董事长、总经理

秘 书 长：  桂迎宝  （兼）

常务副秘书长：杨  潇  （兼）

杨保东   连云港市贸促会会长

成员单位： 中国贸促会经济信息部、贸易推广交流中心、中国交通运输协会，江苏省贸促会，国家东中西区域合作示范区管委会、连云港市政府办公室、市委宣传部、发改委、经信委、港口管理局、商务局、外办、贸促会、港口集团、中外运陆桥运输有限公司

由连云港市委、市政府成立连博会专门领导机构和工作机构，具体负责连博会、物流节的筹备工作。

四、各有关单位分工

（一）承办单位分工

1.中国国际物流节组委会：负责物流节的具体运作，协助做好连博会相关组织协调工作。设计物流节整体活动规划，完成物流节活动报批事宜。检查、指导与督促物流节筹备工作的进展情况，解决在活动过程中遇到的各种问题。主要负责邀请国家领导人、部委负责同志、国内外有影响的专家、学者等。负责邀请一定数量的、具有一定影响力的VIP客商。组织国内外城市政府、国内外企业组团参与物流节、连博会的各项活动。组织召开北京新闻发布会，并负责有关国际媒体与国内中央媒体的宣传与推介工作。活动期间，通过中国物流城市联盟会员城市、中国物流投融资联盟会员企业之间互动，力促国内外城市及企业与举办地政府及企业实现交流、合作、对接及签约。

2.中国贸促会经济信息部：负责连博会总体协调和督办工作；负责牵头承办连博会北京新闻发布会；负责邀请各国驻华使领馆官员、国家相关部委领导、经贸机构和国外商（协）会代表、中国贸促会海外代表处及其他中介机构代表等重要嘉宾30人参加开幕式及有关活动；邀请国内外有关机构、行业协会为连博会支持和协办单位；负责主办“国际贸易交流合作（连云港）会议”；协助邀请国内贸促系统组织物流企业参展参会。

3.中国贸促会贸易推广交流中心：负责连博会的境外推广和招展工作方案的制定和具体实施；配合做好国际港航合作发展研讨会；协助开幕式暨主题论坛的组织实施；负责对国外商（协）会、贸易促进机构、展览组织机构的联络、宣传和邀请；负责邀请60家境内外规模物流企业参展参会，完成200个标摊；协助邀请专业观众参展参会；负责展期其它相关工作。

4.中国外运长航集团：负责组织中外运长航集团所属境内外企业参加连博会展览展示和系列活动；负责邀请境内外客商100人参加连博会，完成60个标摊任务；负责参展企业展品运输、通关、仓储及保税仓库存放；协助承办连博会主题论坛，并负责邀请集团领导在连博会主题论坛发表主题演讲。

5.江苏省商务厅：负责连博会江苏省级层面的组织领导与整体协调；帮助邀请商务部、江苏省领导出席连博会的重要活动；负责协调省财政对连博会给予专项经费支持；邀请和组织省内进出口物流企业参展参会；通过厅驻外代表处及有关海外渠道对外宣传招展；协调出国招展推介活动。

6.江苏省外办：负责协调国家外交部作为连博会支持单位并邀请领导出席开幕式及相关活动；邀请驻华使（领）馆官员参加连博会开幕式；邀请国外5个以上友好省份（州）政府组团参会参展；对于连博会境外招商团组出访给予审批便利。

7.江苏省贸促会：负责与中国贸促会的衔接协调工作；负责协调江苏省内贸促机构组织企业参展、组织专业观众参会；负责邀请省政府相关部门为连博会协办单位；协助做好开幕式及主题论坛的组织实施；负责连博会网站建设、日常维护、管理和运营工作；负责邀请国内外60家大型物流企业、货代企业的参展、完成200个标摊任务；协助邀请各国驻华使领馆官员、经贸机构代表及海外客商参加有关活动；协助做好展品的运输服务和其它展期相关工作。

8.连云港市人民政府：负责连博会整体策划和协调工作；负责与各承办单位的沟通衔接；负责连博会经费的筹集、拨付和管理；负责连博会宣传推广工作、开幕式和主题论坛及相关配套活动策划组织和具体实施；负责邀请连博会的支持单位和协办单位；负责连博会展览展示和连云港市招商招展工作的具体实施；负责展览场馆总体方案设计及现场布置；负责落实重要嘉宾接待和考察；负责连博会期间市容、交通、安全、食品、药品卫生等保障工作；负责连博会具体展务会务工作；协助做好物流节相关组织协调工作。

（二）省有关单位分工

1.省发改委：协调邀请国家发改委领导出席开幕式及相关活动；制定对参展参会企业给予特别优惠产业政策。

2.省经信委：协调邀请国家工信部领导出席开幕式及相关活动；组织省内20家物流设备企业和30家采购商参展。

3.省财政厅：会同省商务厅筹措、拔付连博会省级专项资金。

4.省交通运输厅：协调邀请国家交通运输部领导出席开幕式及相关活动；组织省内50家规模物流运输企业参展。

5.省口岸办：协调邀请20家沿线内陆口岸和沿海港口参展。

6.省海洋与渔业局：协调邀请国家海洋局领导出席开幕式及相关活动。

7.南京海关：协调邀请国家海关总署领导出席开幕式及相关活动；对参加连博会、物流节的企业提供通关便利并制定优惠政策支持连云港物流产业发展。

8.江苏检验检疫局：协调邀请国家质检总局领导出席开幕式及相关活动；对参加连博会、物流节的企业提供便利。

9.省货代协会：协调邀请中国货代协会领导出席相关活动；负责组织省内50家货代企业参展参会；负责协调邀请陆桥沿线货代企业参展参会。