附件

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、深入推进行政审批改革 |  |  |  |
| 1 | 做好国务院、省政府取消下放行政审批事项的对应取消和承接工作 | 市审改办（协调小组行政审批改革组组长单位）、市法制办牵头，市相关部门参加 | 10月底完成 |
| 2 | 再取消和下放一批行政审批事项 | 市审改办牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 3 | 开展县区“多规合一”改革试点工作 | 东海县具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 4 | 开展县区“联合审图”改革试点工作 | 灌云县具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 5 | 开展县区“多评合一”改革试点工作 | 赣榆区具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 6 | 开展县区联合测试、联合踏勘、联合验收改革试点工作 | 灌南县具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 7 | 开展县区区域性联合评估改革试点工作 | 市开发区、海州区具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 8 | 开展优化“互联网+跨境电商”审批流程改革试点工作 | 连云区具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 全年工作 |
| 9 | 学习常州经验，市本级开展“多图联审”工作 | 市政务办牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 10 | 学习镇江经验，市本级开展“多评合一”工作 | 市政务办牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 11 | 开展市本级建设项目联合测绘、联合踏勘、联合验收改革 | 市规划局牵头联合测绘、联合踏勘；市建设局牵头联合验收，市相关部门参加 | 11月底前完成 |
| 12 | 优化整合建设项目立项阶段审批流程 | 市发改委牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 13 | 优化整合建设项目用地审批阶段审批流程 | 市国土局牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 14 | 优化整合建设项目规划报建阶段审批流程 | 市规划局牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 15 | 优化整合建设项目施工许可阶段和竣工验收阶段审批流程 | 市建设局牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 16 | 优化整合建设项目商品房预售阶段审批流程 | 市住房局牵头，市相关部门参加 | 12月底前完成 |
| 17 | 严格执行“三集中，四到位” | 市政务办牵头，市相关部门配合 | 全年工作 |
| 18 | 出台《连云港市政府部门权力清单管理办法》 | 市审改办牵头 | 12月底前完成 |
| 19 | 全面推动县区政府建立职责清单管理制度，确保所有保留的行政审批事项流程公开、时限缩短、自由裁量权压缩 | 各县区人民政府具体负责，市审改办联合市相关部门做好指导工作 | 12月底前完成 |
| 20 | 开展行政审批制度改革第三方评估工作 | 市审改办牵头 | 12月底前完成 |
| 21 | 迎接省政府简政放权工作专项督查 | 市审改办牵头，各县区人民政府、市相关部门参加 | 10月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 22 | 按照《连云港市政府核准的投资项目目录（2015年本）》，进一步取消下放投资审批权限 | 市发改委（协调小组投资审批改革组组长单位）牵头 | 全年工作 |
| 23 | 制定并出台《连云港市投资项目备案管理办法》 | 市发改委牵头 | 11月底前完成 |
| 24 | 制定并公布企业投资项目核准及强制性中介服务事项目录清单 | 市发改委牵头 | 11月底前完成 |
| 25 | 出台核准制流程改革方案 | 市发改委牵头 | 12月底前完成 |
| 26 | 制定政府投资管理办法 | 市发改委牵头 | 10月底前完成 |
| 27 | 制定政府和社会资金合作的实施意见 | 市发改委牵头 | 10月底前完成 |
| 28 | 创新投资管理方式，建立协同监管机制，推动市有关部门主动协同放权、落实限时办结制度，督促县区制定工作方案和配套措施 | 市发改委牵头 | 12月底前完成 |
| 29 | 加快信息资源开放共享，推动部门间横向联通，促进市县纵向贯通，实现“制度+技术”的有效监管 | 市政务办、市发改委牵头 | 12月底前完成 |
| 三、深入推进职业资格改革 |  |  |  |
| 30 | 按照依法清理、便利企业创新的原则，大幅减少不必要的资质资格认定 | 市人社局（协调小组职业资格改革组组长单位）牵头 | 11月底前完成 |
| 31 | 取消地方自行设置的职业资格。 | 市人社局牵头 | 11月底前完成 |
| 32 | 做好国务院、省政府公布取消的职业资格许可认定的落实工作，停止已取消的职业资格相关认定工作 | 市人社局牵头 | 全年工作 |
| 33 | 制定并公布全市职业资格目录清单 | 市人社局牵头 | 11月底前完成 |
| 34 | 建立全市职业资格目录清单管理制度 | 市人社局牵头 | 11月底前完成 |
| 35 | 对职业资格实施的监管，完善职业资格考试和鉴定制度，解决“挂证”“助考”“考培挂钩”等问题 | 市人社局牵头，市有关部门参加 | 12月底前完成 |
| 36 | 制定行业组织承接水平评价类职业资格具体认定工作管理办法，推进我市行业协会、学会承担水平评价类职业资格具体认定试点工作 | 市人社局牵头，市有关部门参加 | 11月底前完成 |
| 37 | 建立经济社会发展和人才队伍建设相适应的职业资格框架体系 | 市人社局牵头 | 10月底前完成 |
| 38 | 部署开展职业资格整顿专项督查工作 | 市人社局牵头 | 12月底前完成 |
| 39 | 规范评比达标表彰活动管理，健全完善政策制度，调整优化项目目录 | 市人社局牵头 | 10月底前完成 |
| 四、深入推进收费清理改革 |  |  |  |
| 40 | 清理规范收费，取缔违规设立的收费基金项目 | 市物价局（协调小组收费清理改革组组长单位）牵头 | 10月底前完成 |
| 41 | 清理规范所有具有强制性的经营服务性收费 | 市物价局牵头 | 10月底前完成 |
| 42 | 整顿规范行业协会商会收费 | 市物价局牵头 | 10月底前完成 |
| 43 | 公布市级行政事业收费和经营服务性收费清单 | 市物价局牵头 | 10月底前完成 |
| 44 | 公布市级涉企收费目录清单 | 市物价局牵头 | 10月底前完成 |
| 45 | 公布市级行政审批前置服务收费目录清单 | 市物价局牵头 | 10月底前完成 |
| 46 | 开展收费监督检查，查处乱收费行为 | 市物价局牵头 | 全年工作 |
| 五、深入推进商事制度改革 |  |  |  |
| 47 | 全面梳理并形成《连云港市保留工商登记前置审批事项目录》以及《连云港市工商登记前置改后置审批事项目录》 | 市工商局（协调小组商事制度改革组组长单位）牵头 | 10月底前完成 |
| 48 | 在全面实行“三证合一”登记制度的基础上，推进“一照一码”改革，年内市县区全面实行“一照一码” | 市工商局、市政务办牵头 | 12月底前完成 |
| 49 | 允许“一址多照”、“一照多址”，制订出台、修改完善放宽住所（经营场所）登记条件的政策文件 | 市工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 50 | 积极创新全程电子化登记模式，实现网上受理、网上核准、网上签发营业执照 | 市工商局牵头 | 全年工作 |
| 51 | 公布行政审批中介服务项目目录清单 | 市工商局、市政务办牵头 | 11月底前完成 |
| 52 | 推进企业信用信息公示系统建设 | 市工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 53 | 制定《企业经营异常名录管理工作规范》 | 市工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 六、深入推进教科文卫体领域相关改革 |  |  |  |
| 54 | 研究推进教科文卫体领域创新管理和服务的意见。围绕打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动开拓为企业和群众服务的新形式、新途径，营造良好的创业创新环境 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局（协调小组教科文卫体改革组成员单位）分别负责 | 全年工作 |
| 55 | 承接好上级部门下放的教科文卫体领域行政审批事项，落实好教科文卫体领域取消下放的行政审批事项。逐项检查落实不到位的行为并督促整改。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 各有关部门于9月底前完成自查；教科文卫体改革组组织核查，12月底前完成 |
| 56 | 研究加强对教科文卫体领域取消下放行政审批事项的事中事后监管措施。逐项检查事中事后监管措施是否及时跟上、有力有效，是否存在监管漏洞和衔接缝隙，对发现的问题逐项整改。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 各有关部门于9月底前完成自查；教科文卫体改革组组织核查，12月底前完成 |
| 57 | 对教科文卫体领域现有行政审批事项进行全面梳理，再取消下放一批行政审批事项，协调研究解决工作中的重点难点问题 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 按照协调小组行政审批改革组的计划和要求完成 |
| 七、深入推进监管方式创新，着力优化政府服务 |  |  |  |
| 58 | 制定社会组织综合监管办法 | 市民政局牵头 | 12月底完成 |
| 59 | 建立健全“1主7辅”事中事后监管体系 | 市发改委、市经信委、市工商局、市质监局、市食药监局、市环保局、市安监局分别负责 | 10月底前完成 |
| 60 | 落实生态文明建设领域的改革举措，加大大气、水、土壤污染防治等方面环境整治力度，强化有效监管 | 市环保局牵头 | 12月底前完成 |
| 61 | 研究制订“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见 | 市工商局牵头 | 10月底前完成 |
| 62 | 建立统一的综合监管平台，推进综合执法 | 各有关部门按职责分工负责 | 全年工作 |
| 63 | 推进社会信用体系建设，建立信息披露和诚信档案制度、失信联合惩戒机制和黑名单制度，探索建立事业单位信用等级评价和行业协会、商会信用等级评价制度 | 市经信委牵头 | 12月底完成 |
| 64 | 组织实施企业经营异常名录、严重违法企业名单等相关制度，构建跨部门执法联动响应及失信约束机制 | 市工商局牵头 | 12月底完成 |
| 65 | 运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，探索实行“互联网+监管”新模式 | 各有关部门按职责分工负责 | 全年工作 |
| 66 | 推行随机抽查、告知承诺、举报奖励等办法，畅通群众投诉举报渠道，充分调动社会监督力量，落实企业首负责任，形成政府监管、企业自治、行业自律、社会监督的新格局 | 各有关部门按职责分工负责 | 全年工作 |
| 67 | 以创业创新需求为导向，提高公共服务的针对性和实效性，为大众创业、万众创新提供全方位服务。搭建为市场主体服务的公共平台，形成集聚效应，实现服务便利化、集约化、高效化 | 各有关部门按职责分工负责 | 全年工作 |
| 68 | 加快公共资源交易平台整合，建立公共资源交易机构 | 市政务办牵头，其他部门分工负责 | 12月底前完成 |
| 69 | 开展法律咨询服务，积极履行政府法律援助责任 | 市司法局牵头 | 全年工作 |
| 70 | 制定人才政策，为市场主体提供人力资源服务 | 市人社局牵头 | 12月底前完成 |
| 71 | 发展知识产权代理、法律、咨询、培训等服务，构建全链条的知识产权服务体系 | 市科技局牵头 | 12月底前完成 |
| 72 | 加强就业指导和职业教育，做好大学生创业就业服务 | 市人社局牵头，其他部门分工负责 | 全年工作 |
| 73 | 创新公共服务提供方式，引入市场机制。政府要履行好保基本的兜底责任，切实保障困难群众基本生活，消除影响群众干事创业的后顾之忧。 | 市财政局、市民政局牵头 | 全年工作 |
| 八、进一步强化改革保障机制 |  |  |  |
| 74 | 县区人民政府要抓紧建立简政放权放管结合职能转变工作推进机制。 | 协调小组办公室、督查组负责指导督促 | 9月底前完成 |
| 75 | 加强改革进展、典型做法、意见建议的沟通交流。 | 协调小组办公室牵头 | 全年工作 |
| 76 | 针对改革中的重点难点问题和前瞻性、长远性问题，进行深入调研，提出对策建议。 | 协调小组办公室牵头 | 全年工作 |
| 77 | 对出台的重大改革措施，组织开展第三方评估。 | 协调小组办公室牵头，各专题组按业务分工负责 | 全年工作 |
| 78 | 对上级部门取消下放行政审批事项的落实情况开展督促检查。 | 协调小组督查组牵头 | 全年工作 |
| 79 | 推广随机抽查，建立“双随机”抽查机制，规范事中事后监管 | 协调小组督查组牵头 | 全年工作 |
| 80 | 抓住典型案例加强督查，推动解决社会反映强烈的问题。 | 协调小组督查组牵头 | 全年工作 |
| 81 | 抓紧审查或组织起草当前改革发展急需的文件草案。 | 协调小组法制组牵头 | 全年工作 |
| 82 | 对简政放权、放管结合和转变政府职能事项进行专家评估，客观公正地提出意见建议。 | 协调小组专家组牵头 | 全年工作 |
| 83 | 从建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的高度，加强理论研究，发挥决策咨询作用。 | 协调小组专家组牵头 | 全年工作 |

关于开展清理规范行政审批

中介服务专项治理的实施方案

为进一步规范行政审批中介服务，解决好行政审批中介服务中存在的环节多、耗时长、收费乱、垄断性强等突出问题，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈行业协会商会与行政机关脱钩总体方案〉的通知》（中办发〔2015〕39号）、《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）和《省政府办公厅印发关于开展清理规范行政审批中介服务专项治理实施方案的通知》（苏政办发〔2015〕85号）精神，制定本实施方案。

一、工作目标

按照简政放权、放管结合、优化服务、转变政府职能总体要求，集中清理中介评估事项，坚决摘掉中介机构“红顶”，扎实治理“一长四多”，通过脱钩、放开市场等措施，彻底切断行政主体与所属事业单位、行业协会、商会和相关企业的利益关联，规范行政审批中介服务，降低收费标准，使中介组织回归市场定位和服务本位，改善中介服务水平，引导中介服务市场健康发展，为大众创业万众创新提供保障。

二、清理规范的范围

政府部门开展行政审批时，要求申请人委托企业、事业单位、社会组织等机构（以下统称中介服务机构）开展的作为行政审批受理条件的有偿服务（以下称中介服务），主要包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、测绘、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等。重点开展“红顶中介”清理规范工作，“红顶中介”主要有三种类型：一是审批部门下属的事业单位或主管的行业协会，以及审批部门举办的企业性质中介服务机构。二是非审批部门下属（主管）的单位，但是其指定的中介服务机构，或通过执业限制、资质限制、限额管理等方式变相指定的中介服务机构。三是有审批部门机关工作人员兼职（任职）的中介服务机构。

三、工作要求

（一）审批部门与承担行政审批中介服务下属事业单位彻底脱钩。全面梳理承担行政审批前置中介服务的事业单位，编制事业单位从事中介服务目录清单。审批部门下属事业单位，主要从事主管部门审批事项有关中介服务业务的，要转企改制，可以整体划归主管部门系统以外的其他企业，也可由单位职工以自然人出资成立企业，人、财、物与主管部门彻底脱钩。部分从事有关中介服务业务的，可以通过剥离中介服务业务或退出有关中介服务业务，予以脱钩。对专业性强、市场暂时无力承接，短期内仍需由部门下属单位开展的中介服务，必须明确过渡期限，提出改革方案，由市审改办组织专家论证并报省审改办备案后，按程序报市政府批准。（牵头单位：市编办，配合单位：市各相关部门）

（二）审批部门与主管的行业协会彻底脱钩。审批部门主管的行业协会根据《连云港市行业协会商会与行政机关脱钩实施方案》要求，予以脱钩。取消行政机关（包括下属单位）与行业协会商会的主办、主管、联系和挂靠关系，剥离行业协会现有行政职能及开展本系统行政审批有偿中介服务业务，实现机构、职能、资产、财务、人员、党建外事等事项分离。（牵头单位：市民政局，配合单位：市各相关部门）

（三）审批部门与举办的企业性质中介服务机构彻底脱钩。审批部门直属单位全资、控股、参股（含直属单位全资、控股、参股企业再出资）成立的企业性质中介服务机构，可以通过依法撤回股份、转让股份、划转国有资产监督管理部门，或者退出审批部门审批事项有关的中介服务业务等形式，予以脱钩。（牵头单位：市财政局，配合单位：市国资委、市各相关部门）

（四）切断审批部门与中介机构利益关联。脱钩以后，审批部门直属单位及其下属企业在编和聘用人员，一律不得作为中介服务技术人员参与审批部门审批事项相关中介服务业务工作，不得在相关中介服务机构参股。原中介服务技术人员愿意继续专职从事审批部门审批事项有关的中介服务业务的，必须与直属单位及其举办的企业解除人事劳动关系。政府机关工作人员一律不得在中介服务机构兼职（任职），政府机关离退休人员在中介服务机构兼职（任职）的，必须符合国家有关规定且不得领取报酬。（牵头单位：市人社局，配合单位：市委组织部、市各相关部门）

（五）破除中介服务垄断。放宽中介服务机构准入条件，除法律、行政法规、国务院决定明确规定的资质资格许可外，其他各类中介服务机构资质资格审批一律取消。打破行业、区域、部门垄断。市级部门文件设定的中介服务机构执业限制一律取消；部门不得通过限额管理控制中介服务机构数量，现有的限额管理规定一律取消。市各有关部门不得以任何形式指定中介服务机构，对各类中介服务机构提供的服务应同等对待；鼓励中介服务机构以多种形式实施兼并重组，开展连锁化和网络化经营。探索建立中介服务综合服务机制，优先培育具备多项资质条件的综合性中介服务机构。（牵头单位：市工商局，配合单位：市人社局、市各相关部门）

（六）清理中介服务事项。对行政审批前置中介服务事项开展必要性、合法性、合理性审查，无法律法规规章规定的事项一律予以取消，由行政机关负责办理的事项，不得交由中介机构办理，能通过事中事后监管的，行政审批时不得设置前置条件。在全面清理的基础上，编制市级行政审批前置中介服务事项清单，明确中介服务项目的名称、设定依据、办理时限等，2015年11月底前向社会公布。没有纳入清单的中介服务事项，行政机关不得作为行政审批的前置条件。清单根据项目变化和政府定价目录调整实行动态管理。（牵头单位：市工商局，配合单位：市政务办、市物价局、市审改办）

（七）规范中介服务收费。深入推进中介服务收费改革，最大限度地缩小政府定价范围。对于市场发育成熟、价格形成机制健全、竞争充分规范的中介服务事项，一律通过市场调节价格；对于垄断性较强、短期内无法形成充分竞争的，实行政府定价管理。市各有关部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，必须纳入政府购买服务范围，服务费用一律由部门支付并纳入部门预算，或纳入行政事业性收费管理，实行收支两条线。不得将政府职责范围内事项交由事业单位或中介组织承担并收费。市级行政审批前置中介服务事项清单中实行政府定价或作为行政事业性收费管理的项目，明确收费依据和收费标准，不在清单之列的一律不得收费。（牵头单位：市财政局，配合单位：市物价局）

（八）优化中介服务流程。整合同一项目内容相近的中介服务，探索建立统一的综合性审查平台，实行一次评估、结果共用。推行建设项目“并联审批”，按照《市政府关于印发<连云港市建设工程项目优化审批流程试行方案>的通知》（连政办发〔2015〕9号）要求，市发改委负责牵头组织立项阶段，市国土局负责牵头组织用地审批阶段，市规划局负责牵头组织规划报建阶段，市建设局负责牵头组织施工许可阶段，市住房局负责牵头组织商品房预售阶段。推行建设工程施工图“联合审图”，市建设局牵头联合消防、人防、气象等部门，建立联合审图机制，实行一窗受理、一次审查、一次收费。在市政务服务中心建立联合评估机制，由政务服务中心根据企业实际需求，组织相关中介机构开展联合评估，实行“多评合一”，减少评价过程中的重复环节。对政府投资的建设项目，由市建设局牵头组织验收，对防雷装置竣工验收、消防安全审查、人防验收、建设工程抗震设防要求竣工验收等实行“一车式”的“联合测试”“联合踏勘”“联合验收”；对企业、个人投资的建设项目，由企业、个人申请，市建设局提供“联合验收”服务。推行区域性评价和联合评价，对工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区范围内土地的水土保持方案、地质灾害危险性评估等由地方政府组织实施区域性评价，不再实行单一项目评估，对土地勘测定界、地价评估、节地评价等实行联合评价，所有项目均要在土地出让前完成，由地方政府组织实施，评估费用从土地出让金中列支，不得转嫁企业再次收费，入驻企业和部门直接享受评价成果。（牵头单位：市政务办，配合单位：市发改委、市公安局、市国土局、市规划局、市建设局、市住房局、市环保局、市水利局、市民防局、市气象局、市审改办、各县区政府）

（九）加强中介服务监管。市各有关部门对中介机构实施信用分类监管，完善信用体系和考核评价机制，建立中介机构及其从业人员的信用档案，并将信用状况和考评结果向社会公示。探索推进在市县区政务服务中心和网上服务大厅开设“中介服务超市”，并对中介服务机构的服务质量和服务时限进行监督。指导中介机构建立服务承诺、限时办结、一次性告知、执业记录等制度，细化服务项目、优化服务流程、提高服务质量。强化中介机构的法律责任，建立惩戒和淘汰机制，严格查处违规收费、出具虚假证明或报告、谋取不正当利益、扰乱市场秩序等违法违规行为。（牵头单位：市政务办，配合单位：市工商局、市经信委、市审改办、市各相关部门）

四、实施步骤

专项治理工作分3个阶段进行：

（一）开展试点阶段（2015年9月－2015年12月中旬）。选择1－2个承担行政审批中介服务的事业单位开展中介机构与审批部门脱钩试点。编制事业单位从事中介服务目录清单。审批部门对本部门、本系统行政审批中存在的“红顶中介”、涉及的中介服务事项进行全面梳理，12月5日前将清理“红顶中介”的具体方案报市编办，由市编办统一上报市审改办。年底前出台市级行政审批前置中介服务事项清单。

（二）全面治理阶段（2016年1月－2016年5月）。市审改办组织市编办等部门，对第一批试点单位进行评估，在认真总结经验的基础上，完善试点政策。各审批部门根据市审改办批复的方案对本部门、本系统存在的“红顶中介”进行全面清理，放开中介服务市场，切断与中介机构的利益联系。市有关部门出台优化中介服务流程、规范中介服务收费、建立健全中介服务机构监管等方面的配套改革措施。

（三）检查整改阶段（2016年6月－2016年10月）。对各审批部门“红顶中介”清理情况进行检查，发现问题的责令整改，确保中介服务市场走向健康发展轨道。

五、保障措施

（一）加强组织领导。清理“红顶中介”规范行政审批中介服务专项治理工作在市政府推进职能转变协调小组领导下开展，审改组负责专项治理工作的统筹协调，各专题组根据职责分工做好相关指导工作。各有关部门要建立工作机制，明确工作人员，做好本部门专项治理工作。

（二）抓好责任落实。市各相关部门要弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，主要领导亲自抓，制定工作方案，细化推进举措，明确时序进度，确保各项治理任务全部完成。各县区要结合本地实际，制定相应配套措施，确保上下衔接、整体推进。

（三）强化督导检查。各牵头部门要根据责任分工，加强督促指导，及时协调、研究、解决治理工作中的问题，确保各项工作有力有序推进。市政府推进职能转变协调小组督察组要加强跟踪督查，严格治理标准，坚决防止搞形式、走过场。

（四）严格考核问责。对于治理行动中工作态度不认真、进度迟缓、效果不佳的部门要通报批评，对敷衍塞责、拖延不办的部门要严肃问责，并将治理工作情况纳入2015年全市机关绩效考评体系，确保治理行动取得明显效果。

（五）建立长效机制。市各相关部门要认真总结治理行动中形成的好经验、好做法，抓好建章立制工作，形成长效管理机制，并持之以恒抓好落实，切实巩固治理行动效果，解决行政审批制度改革中的问题。