附件1

2016年市级政府投资项目计划（市级财政资金项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设起 止年限 | 项目进展情况 | 2016年主要建设内容（目标任务） | 项目投资情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资来源 | 项目 总投资 | 至2015年底累计完成投资 | 至2015年底累计到位资金 | 2016年 投资计划 | 2016年安排 |
|  | 总计（23个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 347480 | 102533 | 114645 | 151578 | 27750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 100382 | 14533 | 24345 | 48866 | 27750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 33971 | 1000 | 3300 | 17903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 213127 | 87000 | 87000 | 84809 |  |
| 一 | 已批可研项目（7个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 264610 | 91990 | 94514 | 125284 | 6775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 31020 | 3990 | 4714 | 22572 | 6775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 33971 | 1000 | 2800 | 17903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 199619 | 87000 | 87000 | 84809 |  |
| （一） | 社会事业项目（1个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 196500 | 89190 | 90990 | 79500 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 1890 | 1190 | 1190 | 700 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 2800 | 1000 | 2800 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 191810 | 87000 | 87000 | 77000 |  |
| 1 | 市第一人民医院新海院区 | 城建控股集团润科地产开发有限公司市第一人民医院 | 门诊、病房、教学科研用房，295000平方米、2000张床位 | 新海新区振华路北、科苑路东 | 2013-2017 | 完成门诊楼外装，其他楼幢外装龙骨正在上墙；门诊楼和保健中心楼内装、净化施工队进场；智能化、污水处理等正在招标 | 基本完成各项施工任务 | 合计 | 196500 | 89190 | 90990 | 79500 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 1890 | 1190 | 1190 | 700 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 2800 | 1000 | 2800 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 191810 | 87000 | 87000 | 77000 |  |
| （二） | 政法项目（1个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 11248 |  |  | 11248 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 3439 |  |  | 3439 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 7809 |  |  | 7809 |  |
| 2 | 平安“天眼”工程 | 市公安局 | 完成1360个前端点位建设和平台建设 |  | 2015-2016 | 完成717个前端点位建设和终端建设 | 全部完成 | 合计 | 11248 |  |  | 11248 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 3439 |  |  | 3439 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 7809 |  |  | 7809 |  |
| （三） | 水利项目（4个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 49362 | 2800 | 3524 | 27036 | 3850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 18191 | 2800 | 3524 | 10933 | 3850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 31171 |  |  | 16103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3 | 蔷薇河治理工程（小吴场以下段） | 市水利局 | 蔷薇河全线河道疏浚、堤防加固、穿堤老化建筑物加固等 | 东海县、海州区 | 2015-2018 | 项目法人已成立，2015年底开工建设 | 完成20公里河道疏浚及沿线堤防加固，完成部分沿线建筑物拆建 | 合计 | 41526 | 2000 | 2793 | 20000 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 12458 | 2000 | 2793 | 6000 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 29068 |  |  | 14000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 猴嘴闸迁建工程 | 市水利局 | 设计闸孔宽度54m，闸底高程-1m，最大流量190m3/s，主要作用为排涝 | 海州区 | 2015-2016 | 项目法人已成立，2015年底开工建设 | 全部完成 | 合计 | 4330 | 800 | 660 | 3530 | 1350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 4330 | 800 | 660 | 3530 | 1350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沭南闸拆建工程 | 市水利局 | 原址拆建，新建钢筋砼结构水闸 | 海州区 | 2016 | 项目法人已成立，2015年底开工建设 | 全部完成 | 合计 | 1858 |  | 71 | 1858 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 743 |  | 71 | 743 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 1115 |  |  | 1115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 6 | 沭北闸拆建工程 | 市水利局 | 原址拆建，新建钢筋砼结构水闸 | 赣榆区 | 2016 | 项目法人已成立，2015年底开工建设 | 全部完成 | 合计 | 1648 |  |  | 1648 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 660 |  |  | 660 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 988 |  |  | 988 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| （四） | 交通项目（1个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 7500 |  |  | 7500 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 7500 |  |  | 7500 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 7 | 旗台作业区南疏港道路IV标段工程 | 疏港办 | 疏港道路旗台段约2.4公里及配套管线工程 | 连云港区旗台作业区 | 2016 | 正在开展项目前期工作，准备开工 | 工程完工 | 合计 | 7500 |  |  | 7500 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 7500 |  |  | 7500 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二 | 未批可研拟实施的项目（16个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 82870 | 10543 | 20131 | 26294 | 20975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 69362 | 10543 | 19631 | 26294 | 20975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 13508 |  |  |  |  |
| （一） | 社会事业项目（6个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 69203 | 8301 | 18301 | 15469 | 14933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 55695 | 8301 | 18301 | 15469 | 14933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 13508 |  |  |  |  |
| 8 | 市全民健身中心 | 市体育局 | 占地61亩，总建筑面积78250平方米，其中地下32240平方米 | 海州区海丰巷4号 | 2015-2018 | 开工 | 部分场馆完成土建 | 合计 | 39508 |  | 10000 | 7000 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 26000 |  | 10000 | 7000 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 13508 |  |  |  |  |
| 9 | 市公共人员掩蔽工程 | 市民防局 | 总建筑面积15000平方米 | 市体育局地块 | 2016-2017 | 前期调研 | 项目立项、土建动工 | 合计 | 6000 |  |  | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 6000 |  |  | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 10 | 市直属学校教育技术装备达标配备，国家教育信息化达标建设 | 市教育局 | 市教育城域网中心升级为市教育大数据中心；“江苏国家教育信息化到标率”不低于90%，“三通两平台”的“校校通”100%，“班班通”、“人人通”不低于90%，“基础教育公共管理和公共资源平台”全覆盖，优质资源满足教育教学需要 | 市教育局苍梧路23号 | 2014-2020 | 2015年完成投资2400万元 | 2016年完成投资2033万元 | 合计 | 14000 | 2400 | 2400 | 2033 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 14000 | 2400 | 2400 | 2033 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 11 | 市直义务教育薄弱学校办学条件改善项目 | 市教育局 | 新改扩校舍面积722124平方米，设备购置3478万元 | 市教育局苍梧路23号 | 2014-2018 | 2014年完成投资1069万元、2015年完成投资4832万元 | 2016年完成投资1736万元 | 合计 | 8995 | 5901 | 5901 | 1736 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 8995 | 5901 | 5901 | 1736 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 12 | 连云港疏散基地 | 市民防局 | 建设市人员疏散基地，占地60亩 | 海州区南城街道 | 2016 | 前期调研 | 主体完工 | 合计 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 13 | 人防教育体验馆 | 市民防局 | 总建筑面积2000平方米 | 海州区科技馆内 | 2016 | 前期调研 | 主体完工 | 合计 | 500 |  |  | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 500 |  |  | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| （二） | 政法项目（1个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 595 | 200 | 200 | 395 | 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 595 | 200 | 200 | 395 | 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 14 | 市公安消防支队城市消防设施联网监测系统建设 | 市公安消防支队 | 城市消防设施联网监测系统 | 市区 | 2015-2016 | 已进入招投标阶段，资金已落实 | 完成 | 合计 | 595 | 200 | 200 | 395 | 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 595 | 200 | 200 | 395 | 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| （三） | 城建项目（9个） |  |  |  |  |  |  | 合计 | 13072 | 2042 | 1630 | 10430 | 5647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 13072 | 2042 | 1130 | 10430 | 5647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 15 | 老旧小区、便民路整治提升 | 市城乡建设局 | 改造老旧小区10个，便民路300条 | 老旧小区 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 3000 |  |  | 3000 | 1797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 3000 |  |  | 3000 | 1797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 16 | 市区老旧照明设施提升改造 | 市城乡建设局 | 市区老旧路灯改造提升，改造电缆70公里，灯具600套 | 市区市政道路 | 2016-2017 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 完成部分老旧路灯改造提升 | 合计 | 2400 |  |  | 1800 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2400 |  |  | 1800 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 17 | 市区部分道路交叉口信号灯 | 市城乡建设局 | 红砂路-九龙小区规划路、朝阳西路-新海路、郁洲路-建国路、西盐河路-民主西路等6个路口新建信号灯 | 红砂路-九龙小区规划路、朝阳西路-新海路等6个路口 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 18 | 老城区道路维修工程 | 市城乡建设局 | 新孔路、通灌路等市区16条道路、18万平方米路面维修 | 新海城区 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 19 | 海州城区污水管网完善工程 | 市城乡建设局 | 海州城区污水管网完善工程，年内完成龙河北路、通灌中路、新生民巷、南极路、陇海西路5处断头管网连接、疏通、完善 | 新海城区 | 2015-2016 | 污水管网河道排口整治已基本完成 | 实现竣工 | 合计 | 2742 | 2042 | 1630 | 700 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2742 | 2042 | 1130 | 700 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 20 | 巨龙北路污水管道工程 | 市城乡建设局 | 新建巨龙北路（海连东路-陇海东路）段污水管道工程，解决两侧居民生活污水排放 | 巨龙北路（海连东路-陇海东路） | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 230 |  |  | 230 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 230 |  |  | 230 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 21 | 郁洲公园海绵城市示范项目 | 市城乡建设局 | 对郁洲公园面积约12公顷进行“海绵城市”专项示范改造，达到公园绿地系统要求的海绵体功能，消纳自身雨水并为蓄滞公园雨水提供空间 | 郁洲公园 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 300 |  |  | 300 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 300 |  |  | 300 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 22 | 小游园建设 | 市城乡建设局 | 在市区范围内新建小游园15个 | 新海城区 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 23 | 道路绿化补植工程 | 市城乡建设局 | 巨龙北路（陇海东路-海连东路）等道路绿化补植 | 新海城区 | 2016 | 正在开展项目前期调查、方案设计 | 实现竣工 | 合计 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |

附件2

2016年市级政府投资项目计划（非市级财政资金项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设起 止年限 | 2016年主要建设内容（目标任务） | 项目投资情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资来源 | 项目 总投资 | 至2015年底累计完成投资 | 至2015年底累计到位资金 | 2016年投资计划 |
|  | 总计（15个） |  |  |  |  |  | 合计 | 585836 | 214966 | 37729 | 139484 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 24700 | 11966 | 2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 73700 | 60800 | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 487436 | 142200 | 34929 | 139484 |
| 一 | 已批可研项目（13个） |  |  |  |  |  | 合计 | 371636 | 214966 | 35729 | 108284 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 24700 | 11966 | 2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 73700 | 60800 | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 273236 | 142200 | 32929 | 108284 |
| （一） | 社会事业项目（8个） |  |  |  |  |  | 合计 | 199036 | 94622 | 23359 | 77138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 4000 | 2966 | 2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 3700 |  | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 191336 | 91656 | 20559 | 77138 |
| 1 | 苍梧小学西校区 | 江苏润科地产开发有限公司司 | 占地34亩，总建筑面积21100平方米，4轨24个班 | 建设路南、巨龙路西 | 2016 | 建成交付使用 | 合计 | 8000 |  |  | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 8000 |  |  | 8000 |
| 2 | 海州高级中学 | 连云港市城市建设投资集团有限公司 | 占地约150亩，建筑面积71720平方米，20轨60班，半寄宿制 | 海州经济技术开发区，东临经二路、北靠振兴西路 | 2015-2016 | 2016年6月完工，8月底教学楼投入使用，其他年内完成 | 合计 | 30000 | 8300 | 2499 | 21700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 30000 | 8300 | 2499 | 21700 |
| 3 | 连云新城小学 | 江苏山海连云建设有限公司 | 建筑面积约2.1万平方米，规划为6轨36班小学 | 云湖路北、纵二路西 | 2013-2016 | 2016年底完成室外工程，具备使用条件 | 合计 | 9754 | 6356 | 2624 | 3398 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 9754 | 6356 | 2624 | 3398 |
| 4 | 景山秀水小学南校区 | 连云港市保障房建设投资发展集团有限公司 | 建筑面积1.54万平方米 | 郁海广场西南角 | 2015-2016 | 2016年7月正式交付使用 | 合计 | 8750 | 8000 | 3500 | 750 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 8750 | 8000 | 3500 | 750 |
| 5 | 南京医科大学康达学院二期续 | 江苏润科投资发展集团有限公司 | 总建筑面积1.51万平方米，占地12亩 | 花果山大道西，春晖路北，科苑路东 | 2015-2016 | 建成使用 | 合计 | 5000 |  |  | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 5000 |  |  | 5000 |
| 6 | 文化活动中心 | 江苏润科投资发展集团有限公司 | 总建筑面积9.93万平方米，占地102亩 | 凌州东路北，学林路西，科苑路东，金辉路南 | 2014-2016 | 确保外装施工完成，室外市政配套工程基本完成 | 合计 | 99832 | 65000 | 8922 | 22590 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 99832 | 65000 | 8921.9 | 22590 |
| 7 | 市康复医院精神病房楼 | 市民政局 | 建筑面积6000平米，占地约60亩 | 云台农场徐新公路南侧、苏馨家园以西 | 2016-2017 | 争取开工建设 | 合计 | 17000 | 966 | 800 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2000 | 966 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 3700 |  | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 11300 |  |  | 3000 |
| 8 | 国检综合楼 | 连云港金海岸开发建设有限公司（代建） | 占地约0.57公顷，总建筑面积38477平方米 | 连云区商务中心内，项目北侧为金海国际，南侧为顺福大厦，东临海棠北路 | 2012-2017 | 内、外装及安装工程完成 | 合计 | 20700 | 6000 | 5014 | 12700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 18700 | 4000 | 3014 | 12700 |
| （二） | 城建项目（1个） |  |  |  |  |  | 合计 | 35000 | 16224 | 11000 | 18776 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 35000 | 16224 | 11000 | 18776 |
| 9 | 城建大厦 | 连云港市同城地产集团有限责任公司 | 占地9741平方米，总建筑面积约5.2万平方米，项目包括2层地下室、5层裙楼及21层塔楼 | 朝阳东路以南，学院路以西，纪念馆以东 | 2014-2016 | 完成外幕墙工程和室内装修工程，确保8月工程完工 | 合计 | 35000 | 16224 | 11000 | 18776 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 35000 | 16224 | 11000 | 18776 |
| （三） | 交通项目（4个） |  |  |  |  |  | 合计 | 137600 | 104120 | 1370 | 12370 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 20700 | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 70000 | 60800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 46900 | 34320 | 1370 | 12370 |
| 10 | 临港产业区公交枢纽站 | 交通控股连云港海通公共交通有限公司 | 内含停车场、维修车间、加油加气站、充电桩、办公用房、职工食堂、休息室等设施。建筑面积3000平方米 | 连云港经济技术开发区，盐池西路南侧，玉竹路东侧 | 2015-2017 | 完成充电站建设 | 合计 | 3000 | 120 | 1370 | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 3000 | 120 | 1370 | 670 |
| 11 | 港口支持系统陆域形成工程 | 港口集团 | 围堰内吹填 | 连云港区大堤作业区 | 2011-2016 | 工程完工 | 合计 | 30000 | 28000 |  | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 1700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 28300 | 28000 |  | 1700 |
| 12 | 北疏港道路 | 交通局交建处 | 道路工程 | 连云区 | 2010-2016 | 工程完工 | 合计 | 100600 | 76000 |  | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 15000 | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 | 70000 | 60800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 15600 | 6200 |  | 6000 |
| 13 | 主体港区疏港道路改造及航道疏浚 | 港口集团 | 南疏港道路、东疏港道路改造，15万吨级航道维护疏浚 | 连云港区 | 2016 |  | 合计 | 4000 |  |  | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  | 4000 |
| 二 | 未批可研拟实施的项目（2个） |  |  |  |  |  | 合计 | 214200 |  | 2000 | 31200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 214200 |  | 2000 | 31200 |
| （一） | 城建项目（1个） |  |  |  |  |  | 合计 | 1200 |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 1200 |  |  | 1200 |
| 14 | 新建住宅小区区间路完善工程 | 市城建控股集团 | 紫金公馆北侧、凤凰名都东侧道路、仕方国际瑞景路、西盐河滨河道路、解放路小学南校区西侧规划路等 | 海州城区 | 2016 | 实现竣工 | 合计 | 1200 |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 1200 |  |  | 1200 |
| （二） | 交通项目（1个） |  |  |  |  |  | 合计 | 213000 |  | 2000 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 213000 |  | 2000 | 30000 |
| 15 | 连云港综合客运枢纽一期 | 交通控股集团 | 衔接陇海铁路、连淮扬镇铁路、连盐铁路、连徐客专，建筑面积约35万平方米 | 连云港市人民路（火车站） | 2016-2020 | 完成站前广场、地下、地上配套设施主体工程 | 合计 | 213000 |  | 2000 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国家和省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 213000 |  | 2000 | 30000 |