附件

连云港市建成区黑臭水体整治任务分解表

| 序号 | 项目 | 起止点 | 长度 （公里） | 整治内容 | 控制断面及 要求 | 投资估算（万元） | 第一 责任单位 | 共同 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉带河、西门涧 沟（重度黑臭） | 新孔桥至玉带桥 | 12 | 实施海州开发区段截污纳管，加强西门涧沟支流整治，整治化工企业非法排口、规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾、油污治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 实施新海路至瀛洲路段两岸景观建设。 | 海宁路桥断面，现状为劣Ⅴ，目标为Ⅴ。 | 62000 | 海州区 政府 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委、市城建集团、市农发集团 | 2017年底 |
| 2 | 龙尾河（重度黑臭） | 龙尾闸至纬二路 | 7.5 | 实施海州开发区段截污纳管，整治化工企业非法排口、规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 通灌北桥断面，现状为劣Ⅴ，目标为Ⅴ。 | 7700 | 海州区 政府 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2017年底 |
| 3 | 西盐河（重度黑臭） | 玉带桥至盐河狮树套闸 | 6.5 | 实施海州开发区段截污纳管，整治化工企业非法排口、规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内有2个控制断面，其中红旗桥断面现状为劣Ⅴ，考核目标为消除劣Ⅴ。盐河桥断面现状为劣Ⅴ，考核目标为Ⅳ。 | 10000 | 海州区 政府 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2017年底 |
| 4 | 东盐河（轻度黑臭） | 南极南路桥至霞辉桥 | 13.7 | 实施径流污染拦截、规范养殖场。开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内有2个控制断面，海宁东路桥断面现状为Ⅳ，考核目标为不恶化；花果山桥断面现状为劣Ⅴ，考核目标为Ⅳ。 | 10000 | 海州区政府、 高新区 管委会、 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委、市城建控股集团 | 2017年底 |
| 5 | 淮工水体（轻度黑臭） | 淮海工学院校园内 | 1.8 | 校园内进行雨污分流改造，对水体进行岸坡整治，岸边进行生态绿化建设。 | 流域内无控制断面 | 580 | 淮海工学院 |  | 2017年底 |
| 6 | 大浦河（重度黑臭） | 玉带桥至大浦河 闸口 | 12.8 | 整治化工企业非法排口、规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内有2个控制断面，其中大浦闸断面现状为劣Ⅴ，考核目标为消除劣Ⅴ；朝阳桥断面现状为劣Ⅴ，考核目标为Ⅴ。 | 10000 | 海州区 政府 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2018年底 |
| 7 | 大浦副河（重度黑臭） | 新港城大道大浦副河桥至大浦副河闸 | 5 | 规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内未设置考核断面。 | 4300 | 高新区 管委会 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2018年底 |
| 8 | 沙汪河（轻度黑臭） | 沈海高速（G15）交口至秦山岛旅游码头闸 | 9 | 实施底泥处置、坡岸整治、径流污染拦截。开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，岸边生态绿化建设。开展调水补水,进行生态修复。 | 沙汪河流域内设置2个控制断面，其中204公路桥断面为国家入海河流考核断面，现状为劣Ⅴ类，考核目标为Ⅴ类；盛世路桥断面现状为Ⅳ类，目标水质不恶化。 | 14600 | 赣榆区 政府 |  | 2018年底 |
| 9 | 排淡河（轻度黑臭） | 排淡河与佟圩桥交口至连云港重蒸服务公司旁 | 11.2 | 整治化工企业非法排口、规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内设置2个控制断面，大板跳闸断面现状为劣Ⅴ类，考核目标为Ⅴ类；经十五路桥断面现状为劣Ⅴ类，目标为消除劣Ⅴ类。 | 24000 | 连云区政府、开发区管委会 | 市水利局、环保局、农委 | 2018年底 |
| 10 | 烧香河 （重度黑臭） | 烧香河与盐河交口至龙山 渡口 | 10 | 实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 | 流域内设置2个控制断面，其中烧香北闸断面为现状为Ⅴ类，考核目标为Ⅳ类；烧香河桥断面现状为Ⅴ类，考核达到Ⅲ类。 | 5700 | 海州区 政府 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2018年底 |
| 11 | 妇联河（轻度黑臭） | 烧香河与妇联河西交口至云台产业园大门 | 3.7 | 规范养殖场，实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。 |  | 7600 | 高新区 管委会 | 市水利局、环保局、建设局、城管局、交通局、农委 | 2018年底 |
| 12 | 清淤疏浚、水系调度和生态 修复工程 |  |  | 对市区河道进行清淤疏浚，水系连通、调水补水、引入活水。 |  | 36000 | 市水利局 |  |  |
| 13 | 污水管网完善工程 |  |  | 海州城区新建污水管网50公里，截流井40座，改造泵站22座。 |  | 10000 | 市城建控股集团 | 海州区政府、市规划局、建设局 | 2018年底 |
|  |  |  |  | 海州开发区新建污水管网13.6公里，泵站1座。 |  | 2000 | 海州区政府 | 市规划局、建设局 |  |
|  |  |  |  | 高新区新建污水管网8公里，泵站4座。 |  | 3100 | 高新区 管委会 | 市规划局、建设局、市城建控股集团 |  |
|  |  |  |  | 开发区新建污水管网5.8公里,5座泵站。 |  | 6000 | 开发区 管委会 |  |  |
|  |  |  |  | 连云区新建污水管网10公里，泵站1座。 |  | 1000 | 连云区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 赣榆区新建污水管网20公里，改造污水管网20公里，新建泵站2座。 |  | 3400 | 赣榆区政府 |  |  |
| 14 | 老旧小区雨污分流改造工程 |  |  | 对建成区内居民小区、企事业单位雨污分流情况进行排查，对尚未进行雨污分流的单位及小区进行雨污分流改造，确保接入市政管网。 |  | 28000 | 海州区政府、连云区政府、赣榆区政府、高新区管委会、开发区管委会 | 市住房局、规划局、建设局 | 2018年底 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 245980 |  |  |  |